第４４回日の里まつり　第３回実行委員会議事録

開催日時：令和元年７月２１日（日）１９：００～２１：４０

会　場：コミュニティ・センター日の里会館　２階　第１研修室

◆実行委員会 成立宣言　日の里まつり実行委員会会則第１３条第２項

（まつり事務局長　緒方靖文氏）

実行委員総数４５名のうち、出席２９名・委任状４名（合計３３＞３０で成立）となり、

第３回実行委員会の成立が宣言された。

◆実行委員会会長挨拶（実行委員長代理：副実行委員長　坪井髙則氏）

「大変暑い中、ご出席頂きありがとうございます。日の里まつりが盛大に出来るよう

私達役員一同で協賛金集めをしております。各部会でも会議をして頂き、この会議も

実りある会議にしていきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

◆議事（進行：まつり事務局長　緒方靖文氏）

第１号：第４４回日の里まつり第２回実行委員会議事録（案）の確認について

⇒承認

第４４回日の里まつり実行委員会予算書（まつり会計　古後澄雄氏）

資料を基に説明。

まつり運営時の緊急連絡体制（まつり事務局長　緒方靖文氏）

個人情報記載の為、お取り扱いにご注意下さい。

第２号：第４４回日の里まつり各部会報告

＊企画推進部会（企画推進部会 副部会長　上野崇之氏）

資料を基に説明。

プログラム案と企画の説明。

・新規企画として、１日目に東郷駅大社口側イベント「宗像ジャズ」との交流

ステージ。２日目に、消防本部との協働で【はしご車による高層棟からの救助

訓練】を予定。（消防署の要出動時は中止となります）

・プログラムは８月８日頃に配布予定。

実施に向けた各種課題

・総踊り隊について、謝礼を渡す関係上、飛び込み参加は受付出来ず、団体での事前申込みが必要な旨、回覧板にて周知しています。

・プログラムと芳名板は、例年総務部会が担当していましたが、人員不足の為、

企画部会でデザイン・印刷・設置を検討しています。

・ＵＲの住民の方への戸別案内は８月初旬に企画部会で担当しますが、他にお手伝い

いただける方がいましたら宜しくお願いいたします。

・出店者説明会は、７月２７日１９時～コミセンにて予定しています。

まつりの会場準備、前日の設営について

・お盆前に業者と一緒にまつり倉庫の整理をします。

・足場やステージの搬入と設置の為、業者さんにも人集めをお願いしている他に、

看護大、福教大の学生さんにお願いをかけています。

・櫓の組立に関して、昨年は町内会長さん達にご協力をいただいたお陰で大変

スムーズに事を運べましたので、今年度もご協力いただけたら、有難いです。

（緒方まつり事務局長より）

・補足として、看護大生に協力を仰いでいる件に関して、今現在で応募者はいない

と連絡がありました。

＊総務部会（総務部会 部会長　龍神和子氏）

・協賛金について、町内会長さん達のご協力で新規開拓をしていただき有り難う

ございます。

・食券は昨年と同じで７００円で発行します。利用できる店舗も昨年とほぼ同じです。

・８月７日のまつり役員会にて、各部会長に食券の申込み数、氷、タオル等の希望数を

聞く予定です。

＊交通部会（副実行委員長・交通部会 部会長　飯塚英雄氏）

資料に基づき説明。

・消防署、警察署、市役所への許認可申請をしています。

・提出書類の会場地図が昨年のものに日付のみの訂正を加えたもの出していた為、

指摘を受け提出し直しました。

・部会間、役員間の連携がとれていない。

・最近はパレードが自由参加になっているが、来年度は４５周年でもあるし、

全町内参加のものにするべき。自由参加がまつり衰退の原因。

町内会長の負担軽減になるよう努力していきたい。

・来年度は、第１回まつり実行委員会開催時に、各町内会のパレード対応計画、町内の公園利用計画を６月末までに報告させる制度を確立したい。

・部会員はほぼ後期高齢者であるため、交通部会外の任務は基本的に排除させて頂きた

い。

（緒方まつり事務局長より）

・環境部会に入る前に、緊急連絡体制の連絡先の訂正を２カ所お願いいたします。

＊環境部会（環境部会 部会長　田和務氏）

資料を基に説明。

・まつり期間中の協力依頼（パトロール、清掃等）のリスト表回収は終わっています。

・まつり機材の搬入は8月17日9時～12時。分別ごみ回収ポリペール（９０ℓゴミ

袋セット）を駅前・まつり広場へ設置（軽トラ使用）。

・まつり機材等の撤収は18日21時以降作業を実施。

・出店関係者へのお願いで、生ごみ、使用済み油等は各自持ち帰りをお願いします。

第3号議案:ＵＲ高層アパート・駅周辺マンション居住者の方への事前説明の実施に

ついて

（緒方まつり事務局長より）

・先ほど、企画推進部会の上野氏より、この件に関して、説明がありましたので割愛

いたします。

【質問】

・今年は、芳名板を企画部会がされるという事だが、ここ2年程は芳名板が小

さく、せっかく協賛金を出してくれた方に申し訳ない。感謝の気持ちを表現

する為、昔のように大きく分かりやすくしてほしい。

【回答】

・昨年は、3カ所に掲示し、お礼状と協賛して頂いた方のチラシを持って、タオ

ル、和タオルをもってお礼に回りました。

・ご指摘の点は非常に大事なことですので来年以降のまつりに反映していきたい

と思います。

第４号：その他（企画推進部会 副部会長　上野氏）

・パレードに関して、参加町内には8月4日（日）までに、各町内のＰＲ文の提出を

お願いしていますので再度ご確認をお願いいたします。

・先ほど飯塚交通部会長からの第45回のパレードについては、企画としてもまつり以降

各町内、子ども会にアンケートをとり、実情の把握をしていきたいと考えています。

各町内の意向を無視した企画では上手くいかないと思います。それを受け自由参加にし

て3年目になるのですが、参加人数が減っている分、全町内参加の綱引き大会を実施

しました。昔、パレードがまつりの目玉企画であった事を鑑みて、このパレードの形に

合流させていけるような企画を今後考えていきたいと思います。

（企画推進部会：部会長　牧氏）

・補足で、上から目線でしてはいけないと思います。最近は、子ども会自体がない町内

もあり、各町内事情に任せないといけない。最近の夏は猛暑であり、駅前に遠い町内

もある。30年前の暑さと比べ物にならない。

・熱心な町内もある為、廃止にもできない。

【意見】

・45回に向け全町内参加というなら、これなら参加しても良いと思えるようなものを考え

て頂きたい。

・7丁目ですが、新旧役員を含め、7丁目皆で盛り上げていこうと活動していますが、

参加者も増え、子ども会も昔は十数人だったのが現在は４０人以上います。町内全体

で盛り上げていけば、自ずと人数も増えていくのではないでしょうか。

（緒方まつり事務局長）

この後は各部会に分かれて、会議をします。

再集合後

（企画推進部会　副部会長　上野氏）

・ＵＲの方への説明の役割分担と、ポスターの審査を行いました。

（総務部会　部会長　龍神氏）

・総務内の確認をしました。

（交通部会　部会長　飯塚氏）

・今日の出席は１人だけですので、先ほど報告した通りです。

（環境部会　部会長　田和氏）

・先ほど報告した通りです。

次回、第４回まつり実行委員会は、１０月１３日

（日）１９時～です。

以　上